## Slide 1
SHOPFLOW / DELIVERY REVIEW
限时促销版本
交付风险审查
技术负责人版
快照时间 2026-08-06T18:00:00+08:00
里程碑 v2.6 限时促销稳定性
证据快照 shopflow-fcbc6c1cd435
有风险
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/product-main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/architecture/inventory-concurrency-v1
- kb://shopflow/incidents/oversell-2025

## Slide 2
版本完成 65%，但超卖缺陷仍阻塞发布
Issue 进度是计划基线；PR、Diff 与检查结果用于验证完成度和风险。
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
02
65%
加权里程碑进度
1
发布阻塞项
1
失败检查
1
计划外改动
发布门禁：BUG-102 的并发回归测试仍失败；SEC-105 未启动；PERF-104 等待 owner review。
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/product-main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/architecture/inventory-concurrency-v1
- kb://shopflow/incidents/oversell-2025

## Slide 3
六项计划中，两项完成、一项阻塞
状态来自同一 GitHub Milestone 快照。
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
03
Issue
事项
状态
进度
优先级
FEAT-101
新增库存预占与超时释放模块
已完成
100%
P0
BUG-102
高并发库存预占出现超卖
阻塞
45%
P0
BUG-103
取消订单后库存未完全释放
已完成
100%
P1
PERF-104
购物车批量库存校验存在 N+1 查询
审查中
90%
P1
SEC-105
后台人工调整库存缺少权限与审计校验
待开始
0%
P1
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6

## Slide 4
首次修复只锁写入，仍未关闭并发竞态
BUG-102 / PR #9 / changes requested
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
04
失败证据
分支 scenario/bug-102-first-attempt
SHA c6db6785fe
模块 inventory-reservation / quality-gates
Diff +34 / -7
检查 bug-102-regression: failure
断言 expected available=0
actual available=-1
风险判断
余量校验仍在锁外，两个请求可以读取同一份库存。当前修改不能通过发布门禁。
下一步
1. 将校验与写入纳入同一原子边界
2. 保留订单 ID 幂等约束
3. 让并发回归进入发布门禁
4. 由库存一致性专家复核方案
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/product-main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/architecture/inventory-concurrency-v1

## Slide 5
三条开发线影响库存核心链路，一条改动脱离计划
代码变化按 PR 与 Git ref 归因。
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
05
变更
目的
影响模块
结论
PR #9
fix: serialize reservation writes for BUG-102
inventory-reservation / quality-gates
检查失败
Commit 8b67e3d
fix: release cancelled order inventory correctly
inventory-reservation / quality-gates
已合并
PR #10
perf: batch cart inventory availability checks
cart-service / inventory-reservation / quality-gates
审查中
CHORE-106
缓存配置变更未关联 Issue
runtime-config
待确认
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/product-main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea

## Slide 6
规范解释为什么失败，专家负责当前例外处理
知识与人员来自不同的受控数据源。
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
06
知识证据
库存预占并发一致性规范
“余量校验与预占写入必须处于同一原子边界；只锁写入仍属于 check-then-act 竞态。”
kb://shopflow/architecture/inventory-concurrency-v1
推荐专家
王海 / 库存一致性架构师
领域匹配 concurrency, inventory, oversell；模块匹配 inventory-reservation
状态：available
升级条件：出现负库存、原子性缺陷或 P0 库存阻塞
wang.hai@example.local
建议动作：技术负责人在下一轮修复提交前完成方案评审，并将并发回归测试设为合并必需检查。
Notes: [Sources]
- kb://shopflow/architecture/inventory-concurrency-v1
- kb://shopflow/incidents/oversell-2025
- directory://shopflow/experts/expert-wang-hai

## Slide 7
先解除 P0 阻塞，再收敛性能与权限风险
本期快照后的建议动作，不改变已冻结证据。
ShopFlow v2.6 | shopflow-fcbc6c1cd435
07
今天 20:00
原子性方案评审
陈晨 + 王海
明天 12:00
并发回归与 owner review
QA + 模块负责人
明天 18:00
发布门禁复核
赵磊
技术负责人决策：是否冻结非阻塞变更，并指定 BUG-102 第二次修复的合并门禁。
Notes: [Sources]
- github://pipiwolve/dumate-ecommerce-case/milestone/v2.6
- kb://shopflow/sop/promotion-release-gate-v1