## Slide 1
SHOPFLOW / DELIVERY REVIEW
ShopFlow v2.6
项目进展更新
客户项目经理版
快照时间 2026-08-06T18:00:00+08:00
里程碑 v2.6 限时促销稳定性
证据快照 shopflow-5bfd99fc6000
有风险
Notes: [Sources]
- github://OWNER/ecommerce-delivery-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/sop/promotion-release-gate-v1

## Slide 2
版本完成 65%，当前交付状态为有风险
核心能力已部分完成，团队正在处理一个影响发布的库存一致性问题。
ShopFlow v2.6 | shopflow-5bfd99fc6000
02
65%
加权里程碑进度
2
已完成事项
2
处理中事项
1
待启动风险
当前不建议进入发布候选。若阻塞在下一个工作日仍未关闭，发布日期影响需由项目经理确认。
Notes: [Sources]
- github://OWNER/ecommerce-delivery-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/sop/promotion-release-gate-v1

## Slide 3
已完成核心能力，但发布阻塞尚未解除
客户视图聚焦业务结果与责任人，不展示内部代码细节。
ShopFlow v2.6 | shopflow-5bfd99fc6000
03
事项
业务结果
状态
负责人
FEAT-101
新增库存预占与超时释放模块
已完成
陈晨
BUG-102
高并发库存预占出现超卖
阻塞
陈晨
BUG-103
取消订单后库存未完全释放
已完成
孙璐
PERF-104
购物车批量库存校验存在 N+1 查询
审查中
郭琪
SEC-105
后台人工调整库存缺少权限与审计校验
待开始
未分配
Notes: [Sources]
- github://OWNER/ecommerce-delivery-case/milestone/v2.6

## Slide 4
团队按三步恢复计划推进，发布日期影响待确认
本期快照后的建议动作，不改变已冻结证据。
ShopFlow v2.6 | shopflow-5bfd99fc6000
04
当前
专家复核库存修复方案
技术负责人
下一检查点
完成并发回归与安全评估
研发团队
结果确认
更新发布日期与客户影响
项目经理
客户项目经理决策：维持 8 月 15 日目标；若下一检查点未通过，再确认是否调整发布日期。
Notes: [Sources]
- github://OWNER/ecommerce-delivery-case/milestone/v2.6
- git://shopflow/main@8b67e3d750386b4c993fed848298fa54ff6e2bea
- kb://shopflow/sop/promotion-release-gate-v1